## excel (2)
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 7
PSP2.1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.033333 | 0.034722 | 0.14653 | 14.2%
DiseÃ±o | 0.035417 | 0.027778 | 0.14792 | 14.4%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0.011111 | 0.013889 | 0.052083 | 5.06%
CodificaciÃ³n | 0.091667 | 0.069444 | 0.37708 | 36.7%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.013889 | 0.013889 | 0.060417 | 5.87%
CompilaciÃ³n | 0.00069444 | 0.00069444 | 0.0020833 | 0.2%
Pruebas | 0.021528 | 0.017361 | 0.090972 | 8.85%
Postmortem | 0.035417 | 0.03125 | 0.15139 | 14.7%
Total | 0.24306 | 0.20903 | 1899-12-31 00:41
Total Time UPI (70%) | 0.25
Total Time LPI (70%) | 0.23681
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 05:21 PM el 1/05/2017