## excel (1)
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5
PSP2.1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.034722 | 0.034722 | 0.077778 | 11%
DiseÃ±o | 0.013889 | 0.0125 | 0.10417 | 14.8%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0.010417 | 0.0069444 | 0.031944 | 4.53%
CodificaciÃ³n | 0.041667 | 0.040278 | 0.28542 | 40.5%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.010417 | 0.013889 | 0.043056 | 6.1%
CompilaciÃ³n | 0.00069444 | 0 | 0.0013889 | 0.2%
Pruebas | 0.0069444 | 0.010417 | 0.066667 | 9.45%
Postmortem | 0.027778 | 0.025694 | 0.095139 | 13.5%
Total | 0.14931 | 0.14444 | 0.70556
Total Time UPI (70%) | 0.16528
Total Time LPI (70%) | 0.13333
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 07:40 AM el 4/04/2017