## excel (5)
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 6
PSP2.1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.034722 | 0.034028 | 0.11181 | 13.6%
DiseÃ±o | 0.013889 | 0.015972 | 0.12014 | 14.7%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0.0069444 | 0.00625 | 0.038194 | 4.66%
CodificaciÃ³n | 0.020833 | 0.022222 | 0.30764 | 37.5%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.0069444 | 0.0034722 | 0.046528 | 5.68%
CompilaciÃ³n | 0.00069444 | 0 | 0.0013889 | 0.17%
Pruebas | 0.010417 | 0.0069444 | 0.073611 | 8.98%
Postmortem | 0.020833 | 0.025 | 0.12014 | 14.7%
Total | 0.12083 | 0.11389 | 0.81944
Total Time UPI (70%) | 0.12292
Total Time LPI (70%) | 0.11806
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 01:27 PM el 18/04/2017