## excel (16)
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4
PSP2 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.011111 | 0.0125 | 0.043056 | 7.67%
DiseÃ±o | 0.026389 | 0.020139 | 0.091667 | 16.3%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0.0069444 | 0.00625 | 0.025 | 4.46%
CodificaciÃ³n | 0.065278 | 0.069444 | 0.24514 | 43.7%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.0069444 | 0.010417 | 0.029167 | 5.2%
CompilaciÃ³n | 0.00069444 | 0 | 0.0013889 | 0.25%
Pruebas | 0.017361 | 0.0090278 | 0.05625 | 10%
Postmortem | 0.020139 | 0.014583 | 0.069444 | 12.4%
Total | 0.15556 | 0.14236 | 0.56111
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 11:29 PM el 19/03/2017