## excel (2)
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3
PSP2 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.019444 | 0.013889 | 0.030556 | 7.3%
DiseÃ±o | 0.036111 | 0.039583 | 0.071528 | 17.1%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0.015278 | 0.01875 | 0.01875 | 4.48%
CodificaciÃ³n | 0.083333 | 0.086111 | 0.17569 | 42%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.020833 | 0.01875 | 0.01875 | 4.48%
CompilaciÃ³n | 0.00069444 | 0.00069444 | 0.0013889 | 0.33%
Pruebas | 0.020833 | 0.019444 | 0.047222 | 11.3%
Postmortem | 0.027778 | 0.03125 | 0.054861 | 13.1%
Total | 0.22431 | 0.22847 | 0.41875
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 04:15 PM el 4/03/2017